## Casos de Pruebas
ID Caso | Historia | Nombre/Descripción | Precondición | Pasos de Ejecución | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Norma de Calidad (ISO 9126 / 25000) | Estado Kanban
TC_001 | HU-01 | Login Exitoso GobDigital | Usuario en pantalla de inicio | 1. Clic en "Ingresar con ClaveÚnica" 2. Ingresar credenciales válidas 3. Autorizar | RUT válido y clave correcta | Redirige a panel de beneficios (Ciudadano) | Funcionalidad (ISO 9126) / Seguridad (ISO 25000) | Passed
TC_002 | HU-01 | Login Fallido Credenciales Inválidas | Usuario en pasarela GobDigital | 1. Ingresar RUT y clave errónea 2. Clic en ingresar | RUT inválido o clave incorrecta | Muestra error y deniega acceso | Fiabilidad (ISO 9126) | Passed
TC_003 | HU-01 | Login Cancelado | Usuario en pasarela GobDigital | 1. Clic en "Cancelar" | N/A | Redirige al inicio del Portal BES | Usabilidad (ISO 9126) | Passed
TC_004 | HU-02 | Ver tarjetas de beneficios elegibles | Usuario autenticado y con requisitos | 1. Cargar panel de ciudadano | Perfil: Mujer, 25 años, RSH 40% | Muestra "Bono al Trabajo de la Mujer" con botón "Ir al beneficio" | Funcionalidad (ISO 9126) | Passed
TC_005 | HU-02 | Usuario sin beneficios elegibles | Usuario autenticado sin cumplir ningún requisito | 1. Cargar panel de ciudadano | Perfil: Hombre, 50 años, RSH 90% | Muestra mensaje "No cumples los requisitos para estos beneficios" | Funcionalidad (ISO 9126) | Passed
TC_006 | HU-02 | Falla en API Externa (Link Caído) | Usuario autenticado | 1. Cargar panel ciudadano | SENCE simulado como Offline | Muestra tarjeta SENCE en gris con alerta "Institución temporalmente no disponible" | Fiabilidad (ISO 9126) / Tolerancia a fallos (ISO 25000) | Passed
TC_007 | HU-03 | Motivo de rechazo por RSH | Usuario con RSH alto (ej. 80%) | 1. Revisar sección "Beneficios No Aplicables" | Perfil: RSH 80% | Muestra "Superas el 60% en el Registro Social de Hogares" | Usabilidad (ISO 9126) | Failed
TC_008 | HU-03 | Múltiples motivos de rechazo | Usuario no cumple edad ni RSH | 1. Revisar "Bono Logro Escolar" en no aplicables | Perfil: 26 años, RSH 60% | Muestra viñetas: Edad máxima superada y RSH no cumple | Funcionalidad (ISO 9126) | Passed
TC_009 | HU-03 | Motivo de rechazo por género | Usuario Hombre revisando bono de mujer | 1. Revisar "Bono por Hijo" | Perfil: Hombre | Muestra "Beneficio exclusivo para mujeres" | Funcionalidad (ISO 9126) | Passed
TC_010 | HU-04 | Cierre de sesión manual | Usuario autenticado | 1. Clic en "Cerrar Sesión" | N/A | Sesión terminada, redirige al inicio | Seguridad (ISO 25000) | Failed
TC_011 | HU-04 | Prevención de retroceso (Back Button) | Usuario cerró sesión recientemente | 1. Presionar botón "Atrás" del navegador | N/A | Mantiene en pantalla de login, no muestra caché | Fiabilidad (ISO 9126) | Passed
TC_012 | HU-04 | Cierre por inactividad | Usuario inactivo por 5 min | 1. Esperar 5 minutos sin mover el mouse | N/A | Cierra sesión automáticamente y redirige al inicio | Eficiencia (ISO 9126) / Seguridad (ISO 25000) | Blocked
TC_013 | HU-05 | Navegación por Tabulador | Usuario en inicio | 1. Presionar TAB secuencialmente | Tecla TAB | El foco visual se mueve lógicamente por los botones | Usabilidad (ISO 9126) / Accesibilidad (ISO 25000) | Passed
TC_014 | HU-05 | Escalado móvil 320px | Usuario en móvil | 1. Cargar portal en resolución 320x568 | Viewport 320px | Diseño responsivo, no hay scroll horizontal | Usabilidad (ISO 9126) | Passed
TC_015 | HU-05 | Compatibilidad Screen Reader | Usuario con NVDA | 1. Navegar tarjetas con NVDA | Software NVDA activo | Lector anuncia correctamente "Ir al beneficio" | Accesibilidad (ISO 25000) | Failed
TC_016 | HU-06 | Rendimiento 10.000 usuarios | Servidor corriendo | 1. Lanzar JMeter con 10K threads | Test plan JMeter 10K | Tasa de error < 1%, tiempo de respuesta < 3s | Eficiencia (ISO 9126) / Rendimiento (ISO 25000) | Passed
TC_017 | HU-07 | Lectura de Logs por Admin | Admin autenticado | 1. Clic en "Panel de Auditoría" | Rol: ADMIN | Muestra terminal de logs sin RUTs visibles | Funcionalidad (ISO 9126) / Privacidad (ISO 25000) | Failed
TC_018 | HU-08 | Simulación Mantenimiento Programado | Admin en Panel de Auditoría | 1. Activar "Modo Mantenimiento" | Clic en toggle | Ciudadanos ven pantalla de mantenimiento de inmediato | Fiabilidad (ISO 9126) | Passed

## Reporte de Defectos
ID Defecto | Caso Prueba Asoc. | Severidad | Pasos para Reproducir | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | Estado del Bug
BUG_001 | TC_007 | Alta | 1. Iniciar sesión con perfil RSH 80% 2. Ver sección beneficios no aplicables 3. Revisar tarjeta "Subsidio de Arriendo" | No se muestra el porcentaje exacto en el motivo, solo un texto genérico de error de servidor. | Debería mostrar "Su tramo actual (80%) supera el máximo". | Corregido
BUG_002 | TC_010 | Crítica | 1. Iniciar sesión como Admin 2. Hacer clic en "Cerrar sesión" | El botón no responde, la consola arroja "ReferenceError: logout is not defined". | Debería cerrar sesión y volver a inicio. | Corregido
BUG_003 | TC_015 | Media | 1. Activar lector JAWS/NVDA 2. Navegar sobre la tarjeta de un beneficio rechazado | El lector ignora el motivo de rechazo porque falta el atributo aria-label. | El lector debe leer los motivos exactos listados. | Abierto
BUG_004 | TC_017 | Alta | 1. Entrar como Admin 2. Ir a "Panel de Auditoría" | El sistema desloguea al Administrador en lugar de mostrar la consola. | Debería renderizar la página /admin con los logs. | Corregido

## Control de Cambios
Versión | Fecha | Autor | Módulo Impactado | Razón / Descripción del Cambio | Impacto Normativo (ISO)
v1.0 | 15-May-2026 | Equipo Desarrollo | Módulo Autenticación | Versión Inicial - Prototipo Conceptual | Funcionalidad (ISO 9126)
v1.1 | 22-May-2026 | Equipo Diseño | Módulo Frontend (Tarjetas) | Se aplicó alto contraste a las tarjetas de beneficios para cumplir con WCAG 2.1 AA. | Usabilidad (ISO 9126) / Accesibilidad (ISO 25000)
v1.2 | 03-Jun-2026 | Equipo Desarrollo | Motor Backend / APIs | Corrección BUG_004: Administrador no podía acceder al dashboard. Se reestructuró el Middleware de Next.js. | Fiabilidad (ISO 9126)
v1.3 | 08-Jun-2026 | Equipo Arquitectura | Manejo de Estados (Serverless) | Se implementó capa de servicios simulados en LocalStorage mitigando problemas de "Cold Starts" en Vercel. | Eficiencia (ISO 9126) / Tolerancia a fallos (ISO 25000)
v1.4 | 14-Jun-2026 | Equipo QA | Auditoría | Incorporación de logs asíncronos y modo mantenimiento global verificado en tiempo real. | Seguridad y Mantenibilidad (ISO 25000)