## Resumen
Portal BES - Entregable de Calidad EA3
Prototipo | https://portal-bes.vercel.app/login
Total Historias de Usuario | 12
Criterios de aceptación por HU | 4
Total criterios de aceptación | 48
Total casos de prueba | 48
Normas de referencia | ISO 9126 / ISO 25000 / ISO IEC 25010
Columnas Kanban | To Do, In Progress, Blocked, Failed, Passed

## Historias y CA
ID HU | Historia de Usuario | Descripción | Responsable | Módulo | ID CA | Criterio de aceptación
HU-01 | Autenticación de ciudadano | Como ciudadano chileno, quiero iniciar sesión de forma segura usando ClaveÚnica o credenciales simuladas, para acceder a mi consulta personalizada de beneficios. | Joaquín Jerez | Autenticación y continuidad operativa | CA-01 | Dado que el ciudadano se encuentra en la pantalla de login, cuando selecciona ingresar con ClaveÚnica, entonces el sistema debe iniciar el flujo de autenticación delegado.
HU-01 | Autenticación de ciudadano | Como ciudadano chileno, quiero iniciar sesión de forma segura usando ClaveÚnica o credenciales simuladas, para acceder a mi consulta personalizada de beneficios. | Joaquín Jerez | Autenticación y continuidad operativa | CA-02 | Dado que el ciudadano ingresa credenciales simuladas válidas, cuando presiona ingresar, entonces el sistema debe permitir el acceso al dashboard.
HU-01 | Autenticación de ciudadano | Como ciudadano chileno, quiero iniciar sesión de forma segura usando ClaveÚnica o credenciales simuladas, para acceder a mi consulta personalizada de beneficios. | Joaquín Jerez | Autenticación y continuidad operativa | CA-03 | Dado que el ciudadano ingresa datos inválidos, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error sin ingresar al portal.
HU-01 | Autenticación de ciudadano | Como ciudadano chileno, quiero iniciar sesión de forma segura usando ClaveÚnica o credenciales simuladas, para acceder a mi consulta personalizada de beneficios. | Joaquín Jerez | Autenticación y continuidad operativa | CA-04 | Dado que el ciudadano intenta ingresar, cuando no supera la validación de seguridad, entonces el sistema debe bloquear el acceso y solicitar una nueva validación.
HU-02 | Consulta y visualización de beneficios | Como ciudadano, quiero visualizar mis beneficios disponibles y no disponibles, para conocer a qué ayudas estatales puedo acceder. | Tomas Morales | Visualización de beneficios | CA-01 | Dado que el ciudadano está autenticado, cuando carga el dashboard, entonces el sistema debe mostrar beneficios disponibles, sujetos a acreditación y no aplicables.
HU-02 | Consulta y visualización de beneficios | Como ciudadano, quiero visualizar mis beneficios disponibles y no disponibles, para conocer a qué ayudas estatales puedo acceder. | Tomas Morales | Visualización de beneficios | CA-02 | Dado que el ciudadano posee beneficios disponibles, cuando revisa las tarjetas, entonces cada beneficio debe mostrar nombre, descripción y acción de postulación.
HU-02 | Consulta y visualización de beneficios | Como ciudadano, quiero visualizar mis beneficios disponibles y no disponibles, para conocer a qué ayudas estatales puedo acceder. | Tomas Morales | Visualización de beneficios | CA-03 | Dado que el ciudadano no cumple un beneficio, cuando visualiza la sección no aplicable, entonces el sistema debe diferenciar visualmente la tarjeta.
HU-02 | Consulta y visualización de beneficios | Como ciudadano, quiero visualizar mis beneficios disponibles y no disponibles, para conocer a qué ayudas estatales puedo acceder. | Tomas Morales | Visualización de beneficios | CA-04 | Dado que la información del perfil se carga correctamente, cuando el dashboard termina de renderizar, entonces los beneficios deben estar ordenados por categoría.
HU-03 | Transparencia de beneficios no aplicables | Como ciudadano, quiero conocer los motivos por los que no califico a ciertos beneficios, para entender qué requisitos no cumplo. | Ignacio Miranda | Transparencia y reglas RSH | CA-01 | Dado que un beneficio no aplica por tramo RSH, cuando el ciudadano revisa la tarjeta, entonces debe visualizar el motivo específico de rechazo.
HU-03 | Transparencia de beneficios no aplicables | Como ciudadano, quiero conocer los motivos por los que no califico a ciertos beneficios, para entender qué requisitos no cumplo. | Ignacio Miranda | Transparencia y reglas RSH | CA-02 | Dado que un beneficio tiene más de un requisito incumplido, cuando el ciudadano expande o revisa el detalle, entonces el sistema debe listar todos los motivos.
HU-03 | Transparencia de beneficios no aplicables | Como ciudadano, quiero conocer los motivos por los que no califico a ciertos beneficios, para entender qué requisitos no cumplo. | Ignacio Miranda | Transparencia y reglas RSH | CA-03 | Dado que el rechazo puede regularizarse en otra institución, cuando se muestra el motivo, entonces debe entregarse orientación o enlace informativo.
HU-03 | Transparencia de beneficios no aplicables | Como ciudadano, quiero conocer los motivos por los que no califico a ciertos beneficios, para entender qué requisitos no cumplo. | Ignacio Miranda | Transparencia y reglas RSH | CA-04 | Dado que el ciudadano consulta beneficios no aplicables, cuando revisa el listado, entonces el texto debe ser claro y comprensible para usuarios no técnicos.
HU-04 | Cierre de sesión seguro e inactividad | Como ciudadano, quiero cerrar sesión de forma segura y que el sistema me desconecte por inactividad, para proteger mis datos personales. | Tomas Morales | Seguridad de sesión | CA-01 | Dado que el ciudadano tiene sesión activa, cuando presiona cerrar sesión, entonces el sistema debe limpiar el estado local y volver al login.
HU-04 | Cierre de sesión seguro e inactividad | Como ciudadano, quiero cerrar sesión de forma segura y que el sistema me desconecte por inactividad, para proteger mis datos personales. | Tomas Morales | Seguridad de sesión | CA-02 | Dado que el ciudadano permanece inactivo por el tiempo definido, cuando expira la sesión, entonces el sistema debe cerrar sesión automáticamente.
HU-04 | Cierre de sesión seguro e inactividad | Como ciudadano, quiero cerrar sesión de forma segura y que el sistema me desconecte por inactividad, para proteger mis datos personales. | Tomas Morales | Seguridad de sesión | CA-03 | Dado que el ciudadano cerró sesión, cuando intenta volver con el botón atrás, entonces el sistema debe impedir ver información anterior.
HU-04 | Cierre de sesión seguro e inactividad | Como ciudadano, quiero cerrar sesión de forma segura y que el sistema me desconecte por inactividad, para proteger mis datos personales. | Tomas Morales | Seguridad de sesión | CA-04 | Dado que la sesión fue destruida, cuando se recarga la página protegida, entonces el sistema debe redirigir nuevamente al login.
HU-05 | Accesibilidad universal | Como ciudadano con necesidades de accesibilidad, quiero navegar por teclado, lector de pantalla y alto contraste, para usar el portal sin barreras. | Ignacio Miranda | Accesibilidad WCAG | CA-01 | Dado que el usuario navega sin mouse, cuando presiona TAB, entonces el foco debe avanzar de forma lógica por todos los controles.
HU-05 | Accesibilidad universal | Como ciudadano con necesidades de accesibilidad, quiero navegar por teclado, lector de pantalla y alto contraste, para usar el portal sin barreras. | Ignacio Miranda | Accesibilidad WCAG | CA-02 | Dado que el usuario utiliza lector de pantalla, cuando recorre tarjetas y botones, entonces los elementos deben tener etiquetas comprensibles.
HU-05 | Accesibilidad universal | Como ciudadano con necesidades de accesibilidad, quiero navegar por teclado, lector de pantalla y alto contraste, para usar el portal sin barreras. | Ignacio Miranda | Accesibilidad WCAG | CA-03 | Dado que el usuario requiere alto contraste, cuando usa la interfaz, entonces los textos y botones deben mantener legibilidad suficiente.
HU-05 | Accesibilidad universal | Como ciudadano con necesidades de accesibilidad, quiero navegar por teclado, lector de pantalla y alto contraste, para usar el portal sin barreras. | Ignacio Miranda | Accesibilidad WCAG | CA-04 | Dado que el usuario accede desde pantalla pequeña, cuando carga el portal, entonces el diseño debe adaptarse sin pérdida de información.
HU-06 | Registro de fallas de APIs externas | Como administrador, quiero que las fallas de instituciones externas queden registradas, para auditar problemas sin exponer datos sensibles. | Alan Uribe | Rendimiento y auditoría | CA-01 | Dado que una API externa falla, cuando el sistema detecta el error, entonces debe registrar el evento en logs técnicos.
HU-06 | Registro de fallas de APIs externas | Como administrador, quiero que las fallas de instituciones externas queden registradas, para auditar problemas sin exponer datos sensibles. | Alan Uribe | Rendimiento y auditoría | CA-02 | Dado que se registra un error externo, cuando se guarda el log, entonces los datos sensibles deben aparecer anonimizados.
HU-06 | Registro de fallas de APIs externas | Como administrador, quiero que las fallas de instituciones externas queden registradas, para auditar problemas sin exponer datos sensibles. | Alan Uribe | Rendimiento y auditoría | CA-03 | Dado que la institución externa responde con error, cuando el ciudadano usa el portal, entonces el sistema no debe colapsar completamente.
HU-06 | Registro de fallas de APIs externas | Como administrador, quiero que las fallas de instituciones externas queden registradas, para auditar problemas sin exponer datos sensibles. | Alan Uribe | Rendimiento y auditoría | CA-04 | Dado que existe una falla recurrente, cuando el administrador revisa auditoría, entonces debe poder identificar institución, fecha y tipo de error.
HU-07 | Monitoreo de rendimiento y disponibilidad | Como administrador, quiero revisar tiempos de respuesta y disponibilidad del portal, para detectar problemas operativos. | Alan Uribe | Monitoreo técnico | CA-01 | Dado que el administrador entra al módulo técnico, cuando revisa métricas, entonces debe visualizar estado general de disponibilidad.
HU-07 | Monitoreo de rendimiento y disponibilidad | Como administrador, quiero revisar tiempos de respuesta y disponibilidad del portal, para detectar problemas operativos. | Alan Uribe | Monitoreo técnico | CA-02 | Dado que existen eventos de lentitud, cuando se revisan los logs, entonces deben mostrarse tiempos de respuesta relevantes.
HU-07 | Monitoreo de rendimiento y disponibilidad | Como administrador, quiero revisar tiempos de respuesta y disponibilidad del portal, para detectar problemas operativos. | Alan Uribe | Monitoreo técnico | CA-03 | Dado que una institución se encuentra indisponible, cuando el sistema la detecta, entonces debe registrar su estado de disponibilidad.
HU-07 | Monitoreo de rendimiento y disponibilidad | Como administrador, quiero revisar tiempos de respuesta y disponibilidad del portal, para detectar problemas operativos. | Alan Uribe | Monitoreo técnico | CA-04 | Dado que el administrador necesita seguimiento, cuando consulta el panel, entonces debe encontrar información útil para soporte.
HU-08 | Programación de mantenimiento del portal | Como administrador, quiero programar ventanas de mantenimiento, para informar a los ciudadanos y evitar ingresos durante actualizaciones. | Joaquín Jerez | Continuidad operativa | CA-01 | Dado que el administrador necesita actualizar la plataforma, cuando programa mantenimiento, entonces debe definir fecha, hora y mensaje.
HU-08 | Programación de mantenimiento del portal | Como administrador, quiero programar ventanas de mantenimiento, para informar a los ciudadanos y evitar ingresos durante actualizaciones. | Joaquín Jerez | Continuidad operativa | CA-02 | Dado que existe mantenimiento activo, cuando un ciudadano intenta ingresar, entonces debe ver pantalla de actualización y no el login normal.
HU-08 | Programación de mantenimiento del portal | Como administrador, quiero programar ventanas de mantenimiento, para informar a los ciudadanos y evitar ingresos durante actualizaciones. | Joaquín Jerez | Continuidad operativa | CA-03 | Dado que finaliza la ventana de mantenimiento, cuando el sistema vuelve a estar disponible, entonces debe permitir nuevamente el ingreso.
HU-08 | Programación de mantenimiento del portal | Como administrador, quiero programar ventanas de mantenimiento, para informar a los ciudadanos y evitar ingresos durante actualizaciones. | Joaquín Jerez | Continuidad operativa | CA-04 | Dado que se programa un mantenimiento, cuando se guarda la configuración, entonces debe quedar registro para auditoría.
HU-09 | Acceso al panel de auditoría | Como administrador, quiero acceder a un panel exclusivo de auditoría, para revisar eventos técnicos y logs del sistema. | Ignacio Miranda | Panel administrativo | CA-01 | Dado que el usuario tiene rol ADMIN, cuando inicia sesión, entonces debe visualizar acceso al panel de auditoría.
HU-09 | Acceso al panel de auditoría | Como administrador, quiero acceder a un panel exclusivo de auditoría, para revisar eventos técnicos y logs del sistema. | Ignacio Miranda | Panel administrativo | CA-02 | Dado que el usuario no tiene rol ADMIN, cuando navega por el portal, entonces no debe visualizar acceso al panel de auditoría.
HU-09 | Acceso al panel de auditoría | Como administrador, quiero acceder a un panel exclusivo de auditoría, para revisar eventos técnicos y logs del sistema. | Ignacio Miranda | Panel administrativo | CA-03 | Dado que el administrador presiona el botón de auditoría, cuando se carga la ruta /admin, entonces debe acceder al panel técnico.
HU-09 | Acceso al panel de auditoría | Como administrador, quiero acceder a un panel exclusivo de auditoría, para revisar eventos técnicos y logs del sistema. | Ignacio Miranda | Panel administrativo | CA-04 | Dado que el administrador revisa el panel, cuando visualiza la información, entonces debe encontrar logs o eventos técnicos del sistema.
HU-10 | Consulta y filtrado de logs técnicos | Como administrador, quiero filtrar logs por fecha, estado o institución, para identificar incidentes relevantes con rapidez. | Alan Uribe | Auditoría y trazabilidad | CA-01 | Dado que existen logs registrados, cuando el administrador consulta el panel, entonces debe visualizar una lista de eventos.
HU-10 | Consulta y filtrado de logs técnicos | Como administrador, quiero filtrar logs por fecha, estado o institución, para identificar incidentes relevantes con rapidez. | Alan Uribe | Auditoría y trazabilidad | CA-02 | Dado que el administrador requiere una búsqueda específica, cuando aplica un filtro, entonces el sistema debe reducir los resultados mostrados.
HU-10 | Consulta y filtrado de logs técnicos | Como administrador, quiero filtrar logs por fecha, estado o institución, para identificar incidentes relevantes con rapidez. | Alan Uribe | Auditoría y trazabilidad | CA-03 | Dado que no existen logs para el filtro aplicado, cuando se consulta el panel, entonces debe mostrarse un mensaje de sin resultados.
HU-10 | Consulta y filtrado de logs técnicos | Como administrador, quiero filtrar logs por fecha, estado o institución, para identificar incidentes relevantes con rapidez. | Alan Uribe | Auditoría y trazabilidad | CA-04 | Dado que un log contiene datos sensibles, cuando se visualiza en pantalla, entonces los datos personales deben estar anonimizados.
HU-11 | Aviso de institución externa no disponible | Como ciudadano, quiero recibir un aviso claro cuando una institución externa esté caída, para entender que el problema no corresponde a mi perfil. | Tomas Morales | Fiabilidad y tolerancia a fallos | CA-01 | Dado que una institución externa tiene linkStatus down, cuando el ciudadano carga beneficios, entonces la tarjeta debe verse deshabilitada u opaca.
HU-11 | Aviso de institución externa no disponible | Como ciudadano, quiero recibir un aviso claro cuando una institución externa esté caída, para entender que el problema no corresponde a mi perfil. | Tomas Morales | Fiabilidad y tolerancia a fallos | CA-02 | Dado que una institución está caída, cuando se muestra su tarjeta, entonces debe aparecer una alerta de institución temporalmente no disponible.
HU-11 | Aviso de institución externa no disponible | Como ciudadano, quiero recibir un aviso claro cuando una institución externa esté caída, para entender que el problema no corresponde a mi perfil. | Tomas Morales | Fiabilidad y tolerancia a fallos | CA-03 | Dado que la institución está caída, cuando el ciudadano intenta postular, entonces el botón debe estar deshabilitado o impedir la acción.
HU-11 | Aviso de institución externa no disponible | Como ciudadano, quiero recibir un aviso claro cuando una institución externa esté caída, para entender que el problema no corresponde a mi perfil. | Tomas Morales | Fiabilidad y tolerancia a fallos | CA-04 | Dado que solo una institución falla, cuando se muestran beneficios de otras instituciones, entonces el resto del portal debe seguir funcionando.
HU-12 | Redirección a portal oficial de postulación | Como ciudadano, quiero abrir el sitio oficial del beneficio disponible, para continuar el proceso de postulación en la institución correspondiente. | Joaquín Jerez | Integración externa | CA-01 | Dado que un beneficio está disponible, cuando el ciudadano presiona postular, entonces debe abrirse el portal oficial correspondiente.
HU-12 | Redirección a portal oficial de postulación | Como ciudadano, quiero abrir el sitio oficial del beneficio disponible, para continuar el proceso de postulación en la institución correspondiente. | Joaquín Jerez | Integración externa | CA-02 | Dado que el beneficio tiene enlace externo, cuando se activa la acción, entonces la redirección debe abrirse en una nueva pestaña o ruta segura.
HU-12 | Redirección a portal oficial de postulación | Como ciudadano, quiero abrir el sitio oficial del beneficio disponible, para continuar el proceso de postulación en la institución correspondiente. | Joaquín Jerez | Integración externa | CA-03 | Dado que el beneficio no está disponible, cuando se visualiza la tarjeta, entonces no debe permitir postulación directa.
HU-12 | Redirección a portal oficial de postulación | Como ciudadano, quiero abrir el sitio oficial del beneficio disponible, para continuar el proceso de postulación en la institución correspondiente. | Joaquín Jerez | Integración externa | CA-04 | Dado que el enlace externo está configurado, cuando se ejecuta la redirección, entonces debe mantener al usuario informado sobre que sale del portal BES.

## Casos de Prueba
ID Caso | HU | CA | Nombre / Descripción | Precondición | Pasos de Ejecución | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Estado Kanban | Tipo | Severidad
TC_001 | HU-01 | CA-01 | Validar autenticación de ciudadano - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-01. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe iniciar el flujo de autenticación delegado | Passed | Funcional / Seguridad
TC_002 | HU-01 | CA-02 | Validar autenticación de ciudadano - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-01. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe permitir el acceso al dashboard | Passed | Funcional / Seguridad
TC_003 | HU-01 | CA-03 | Validar autenticación de ciudadano - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-01. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe mostrar un mensaje de error sin ingresar al portal | Passed | Funcional / Seguridad
TC_004 | HU-01 | CA-04 | Validar autenticación de ciudadano - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-01. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe bloquear el acceso y solicitar una nueva validación | Passed | Funcional / Seguridad
TC_005 | HU-02 | CA-01 | Validar consulta y visualización de beneficios - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-02. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe mostrar beneficios disponibles, sujetos a acreditación y no aplicables | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_006 | HU-02 | CA-02 | Validar consulta y visualización de beneficios - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-02. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | cada beneficio debe mostrar nombre, descripción y acción de postulación | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_007 | HU-02 | CA-03 | Validar consulta y visualización de beneficios - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-02. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe diferenciar visualmente la tarjeta | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_008 | HU-02 | CA-04 | Validar consulta y visualización de beneficios - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-02. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | los beneficios deben estar ordenados por categoría | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_009 | HU-03 | CA-01 | Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-03. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe visualizar el motivo específico de rechazo | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_010 | HU-03 | CA-02 | Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-03. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe listar todos los motivos | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_011 | HU-03 | CA-03 | Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-03. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe entregarse orientación o enlace informativo | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_012 | HU-03 | CA-04 | Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-03. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el texto debe ser claro y comprensible para usuarios no técnicos | Passed | Funcional / Usabilidad
TC_013 | HU-04 | CA-01 | Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-04. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe limpiar el estado local y volver al login | Passed | Seguridad
TC_014 | HU-04 | CA-02 | Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-04. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe cerrar sesión automáticamente | Passed | Seguridad
TC_015 | HU-04 | CA-03 | Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-04. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe impedir ver información anterior | Passed | Seguridad
TC_016 | HU-04 | CA-04 | Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-04. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe redirigir nuevamente al login | Passed | Seguridad
TC_017 | HU-05 | CA-01 | Validar accesibilidad universal - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-05. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el foco debe avanzar de forma lógica por todos los controles | Passed | Accesibilidad / Portabilidad
TC_018 | HU-05 | CA-02 | Validar accesibilidad universal - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-05. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | los elementos deben tener etiquetas comprensibles | Passed | Accesibilidad / Portabilidad
TC_019 | HU-05 | CA-03 | Validar accesibilidad universal - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-05. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | los textos y botones deben mantener legibilidad suficiente | Passed | Accesibilidad / Portabilidad
TC_020 | HU-05 | CA-04 | Validar accesibilidad universal - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-05. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el diseño debe adaptarse sin pérdida de información | Passed | Accesibilidad / Portabilidad
TC_021 | HU-06 | CA-01 | Validar registro de fallas de apis externas - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-06. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe registrar el evento en logs técnicos | Passed | Fiabilidad / Seguridad
TC_022 | HU-06 | CA-02 | Validar registro de fallas de apis externas - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-06. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | los datos sensibles deben aparecer anonimizados | Passed | Fiabilidad / Seguridad
TC_023 | HU-06 | CA-03 | Validar registro de fallas de apis externas - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-06. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema no debe colapsar completamente | Passed | Fiabilidad / Seguridad
TC_024 | HU-06 | CA-04 | Validar registro de fallas de apis externas - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-06. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe poder identificar institución, fecha y tipo de error | Passed | Fiabilidad / Seguridad
TC_025 | HU-07 | CA-01 | Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-07. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe visualizar estado general de disponibilidad | Passed | Rendimiento / Fiabilidad
TC_026 | HU-07 | CA-02 | Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-07. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | deben mostrarse tiempos de respuesta relevantes | Passed | Rendimiento / Fiabilidad
TC_027 | HU-07 | CA-03 | Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-07. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe registrar su estado de disponibilidad | Passed | Rendimiento / Fiabilidad
TC_028 | HU-07 | CA-04 | Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-07. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe encontrar información útil para soporte | Passed | Rendimiento / Fiabilidad
TC_029 | HU-08 | CA-01 | Validar programación de mantenimiento del portal - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-08. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe definir fecha, hora y mensaje | Passed | Continuidad Operativa
TC_030 | HU-08 | CA-02 | Validar programación de mantenimiento del portal - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-08. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe ver pantalla de actualización y no el login normal | Passed | Continuidad Operativa
TC_031 | HU-08 | CA-03 | Validar programación de mantenimiento del portal - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-08. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe permitir nuevamente el ingreso | Passed | Continuidad Operativa
TC_032 | HU-08 | CA-04 | Validar programación de mantenimiento del portal - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-08. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe quedar registro para auditoría | Passed | Continuidad Operativa
TC_033 | HU-09 | CA-01 | Validar acceso al panel de auditoría - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-09. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe visualizar acceso al panel de auditoría | Passed | Seguridad / Administración
TC_034 | HU-09 | CA-02 | Validar acceso al panel de auditoría - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-09. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | no debe visualizar acceso al panel de auditoría | Passed | Seguridad / Administración
TC_035 | HU-09 | CA-03 | Validar acceso al panel de auditoría - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-09. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe acceder al panel técnico | Passed | Seguridad / Administración
TC_036 | HU-09 | CA-04 | Validar acceso al panel de auditoría - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-09. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe encontrar logs o eventos técnicos del sistema | Passed | Seguridad / Administración
TC_037 | HU-10 | CA-01 | Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-10. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe visualizar una lista de eventos | Failed | Auditoría / Seguridad | Media
TC_038 | HU-10 | CA-02 | Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-10. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el sistema debe reducir los resultados mostrados | Failed | Auditoría / Seguridad | Alta
TC_039 | HU-10 | CA-03 | Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-10. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe mostrarse un mensaje de sin resultados | Failed | Auditoría / Seguridad | Media
TC_040 | HU-10 | CA-04 | Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-10. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | los datos personales deben estar anonimizados | Failed | Auditoría / Seguridad | Alta
TC_041 | HU-11 | CA-01 | Validar aviso de institución externa no disponible - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-11. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | la tarjeta debe verse deshabilitada u opaca | Failed | Fiabilidad / Usabilidad | Media
TC_042 | HU-11 | CA-02 | Validar aviso de institución externa no disponible - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-11. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe aparecer una alerta de institución temporalmente no disponible | Failed | Fiabilidad / Usabilidad | Alta
TC_043 | HU-11 | CA-03 | Validar aviso de institución externa no disponible - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-11. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el botón debe estar deshabilitado o impedir la acción | Blocked | Fiabilidad / Usabilidad
TC_044 | HU-11 | CA-04 | Validar aviso de institución externa no disponible - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-11. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | el resto del portal debe seguir funcionando | Blocked | Fiabilidad / Usabilidad
TC_045 | HU-12 | CA-01 | Validar redirección a portal oficial de postulación - CA-01 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-12. 3. Verificar el criterio CA-01. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe abrirse el portal oficial correspondiente | Blocked | Integración / Funcional
TC_046 | HU-12 | CA-02 | Validar redirección a portal oficial de postulación - CA-02 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-12. 3. Verificar el criterio CA-02. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | la redirección debe abrirse en una nueva pestaña o ruta segura | In Progress | Integración / Funcional
TC_047 | HU-12 | CA-03 | Validar redirección a portal oficial de postulación - CA-03 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-12. 3. Verificar el criterio CA-03. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | no debe permitir postulación directa | In Progress | Integración / Funcional
TC_048 | HU-12 | CA-04 | Validar redirección a portal oficial de postulación - CA-04 | Prototipo publicado en https://portal-bes.vercel.app/login y datos simulados disponibles. | 1. Abrir portal BES. 2. Ejecutar flujo asociado a HU-12. 3. Verificar el criterio CA-04. 4. Registrar resultado. | Usuario ciudadano o administrador simulado según corresponda. | debe mantener al usuario informado sobre que sale del portal BES | In Progress | Integración / Funcional

## Defectos
ID Defecto | Caso Asociado | Severidad | Descripción | Pasos para reproducir | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | Estado | Versión
BUG_001 | TC_007 | Media | Motivo de rechazo no suficientemente visible | Abrir beneficios no aplicables y revisar tarjetas grises. | El motivo aparece poco destacado. | El motivo debe mostrarse claro y legible. | Corregido | v1.1
BUG_002 | TC_010 | Alta | Cierre de sesión permite retroceso visual | Cerrar sesión y presionar botón atrás del navegador. | Se alcanza a visualizar estado anterior. | Debe bloquearse la vista y redirigir al login. | Corregido | v1.2
BUG_003 | TC_015 | Media | Foco de teclado no sigue orden esperado | Presionar TAB en dashboard. | El foco salta elementos secundarios. | El foco debe avanzar jerárquicamente. | Corregido | v1.3
BUG_004 | TC_017 | Alta | Error en acceso a panel admin | Ingresar como admin y abrir panel auditoría. | El botón no redirige correctamente. | Debe abrir /admin sin romper sesión. | Corregido | v1.2
BUG_005 | TC_043 | Media | Tarjeta de institución caída no bloquea postulación | Cargar beneficio con institución down y presionar postular. | El botón permite intentar acción. | Debe deshabilitarse la postulación. | Abierto | v1.4
BUG_006 | TC_047 | Baja | Mensaje de salida a portal externo no aparece | Presionar postular en beneficio disponible. | Redirige sin aviso claro. | Debe informar que se abre sitio externo. | Pendiente | v1.4

## Control Cambios
Versión | Fecha | Tipo de Cambio | Descripción | Responsable | Estado
v1.0 | 2026-06-01 | Prototipo inicial | Login, dashboard y tarjetas base de beneficios. | Equipo | Completado
v1.1 | 2026-06-05 | Mejora de transparencia | Se agregan motivos de rechazo visibles en beneficios no aplicables. | Ignacio | Completado
v1.2 | 2026-06-09 | Corrección de seguridad y admin | Se corrige cierre de sesión y acceso a panel de auditoría. | Tomas/Joaquín | Completado
v1.3 | 2026-06-12 | Accesibilidad | Se mejora navegación con teclado, focus rings y soporte lector de pantalla. | Ignacio | Completado
v1.4 | 2026-06-16 | Fiabilidad y testing | Se simula institución externa caída y se consolidan evidencias de pruebas. | Alan | Completado
v1.5 | 2026-06-19 | Corrección EA3 | Se mantienen 8 HU originales y se agregan 4 HU nuevas, llegando a 12 HU con 4 CA cada una. | Equipo | Completado

## Kanban
To Do | In Progress | Blocked | Failed | Passed
| TC_046 - Validar redirección a portal oficial de postulación - C | TC_043 - Validar aviso de institución externa no disponible - CA | TC_037 - Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-01 | TC_001 - Validar autenticación de ciudadano - CA-01
| TC_047 - Validar redirección a portal oficial de postulación - C | TC_044 - Validar aviso de institución externa no disponible - CA | TC_038 - Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-02 | TC_002 - Validar autenticación de ciudadano - CA-02
| TC_048 - Validar redirección a portal oficial de postulación - C | TC_045 - Validar redirección a portal oficial de postulación - C | TC_039 - Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-03 | TC_003 - Validar autenticación de ciudadano - CA-03
|  |  | TC_040 - Validar consulta y filtrado de logs técnicos - CA-04 | TC_004 - Validar autenticación de ciudadano - CA-04
|  |  | TC_041 - Validar aviso de institución externa no disponible - CA | TC_005 - Validar consulta y visualización de beneficios - CA-01
|  |  | TC_042 - Validar aviso de institución externa no disponible - CA | TC_006 - Validar consulta y visualización de beneficios - CA-02
TC_007 - Validar consulta y visualización de beneficios - CA-03
TC_008 - Validar consulta y visualización de beneficios - CA-04
TC_009 - Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-
TC_010 - Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-
TC_011 - Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-
TC_012 - Validar transparencia de beneficios no aplicables - CA-
TC_013 - Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-01
TC_014 - Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-02
TC_015 - Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-03
TC_016 - Validar cierre de sesión seguro e inactividad - CA-04
TC_017 - Validar accesibilidad universal - CA-01
TC_018 - Validar accesibilidad universal - CA-02
TC_019 - Validar accesibilidad universal - CA-03
TC_020 - Validar accesibilidad universal - CA-04
TC_021 - Validar registro de fallas de apis externas - CA-01
TC_022 - Validar registro de fallas de apis externas - CA-02
TC_023 - Validar registro de fallas de apis externas - CA-03
TC_024 - Validar registro de fallas de apis externas - CA-04
TC_025 - Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-
TC_026 - Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-
TC_027 - Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-
TC_028 - Validar monitoreo de rendimiento y disponibilidad - CA-
TC_029 - Validar programación de mantenimiento del portal - CA-0
TC_030 - Validar programación de mantenimiento del portal - CA-0
TC_031 - Validar programación de mantenimiento del portal - CA-0
TC_032 - Validar programación de mantenimiento del portal - CA-0
TC_033 - Validar acceso al panel de auditoría - CA-01
TC_034 - Validar acceso al panel de auditoría - CA-02
TC_035 - Validar acceso al panel de auditoría - CA-03
TC_036 - Validar acceso al panel de auditoría - CA-04

## Evidencias
ID Evidencia | Elemento | Descripción | Estado | Ubicación/Link
EV_001 | Prototipo publicado | Portal funcional desplegado para ejecución manual de pruebas. | Pendiente de captura | https://portal-bes.vercel.app/login
EV_002 | Kanban | Captura y enlace del tablero en Trello/Jira/Planner con estados de los casos. | Pendiente | Agregar captura y link
EV_003 | Casos Passed | Capturas de ejecución exitosa de casos principales. | Pendiente | Agregar capturas
EV_004 | Casos Failed | Capturas de casos fallidos y defectos levantados. | Pendiente | Agregar capturas
EV_005 | Control de cambios | Evidencia de versiones v1.0 a v1.5. | Completado | Hoja Control Cambios